KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

DỰ ÁN MOBILE: EMERGSOS LITE

Ứng dụng cảnh báo khẩn cấp và hỗ trợ an toàn cá nhân cho sinh viên

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Số thành viên | 2 người |
| Đối tượng sử dụng | Sinh viên, người đi học/đi làm về khuya, người cần báo nhanh vị trí cho người thân |
| Công nghệ chính | React Native + Expo + Firebase Spark + Expo Go |
| Mục tiêu demo | Đăng nhập, danh bạ khẩn cấp, nút SOS, lấy vị trí GPS, chia sẻ cảnh báo, lịch sử SOS, fake call, báo cáo điểm nguy hiểm |
| Nguyên tắc triển khai | Làm bản Lite, ưu tiên chạy ổn, dễ demo, không ôm AI/livestream/tracking nền 24/7/gọi cứu hộ thật |
| Ngày lập kế hoạch | 20/05/2026 |

Chốt scope Dự án này không phải hệ thống cứu hộ chuyên nghiệp. Đây là app hỗ trợ cảnh báo nhanh cho sinh viên: bấm SOS, lấy vị trí, tạo tin nhắn, chia sẻ cho người thân và lưu lịch sử.

# Mục lục

1. Tóm tắt dự án

2. Scope làm và không làm

3. Chia vai trò cho 2 người

4. Cấu trúc thư mục và người phụ trách

5. Công việc nền tảng cần làm trước

6. Backlog chi tiết theo module

7. Timeline 4 tuần

8. Checklist từng ngày

9. Quy trình Git và phối hợp

10. Database Firebase

11. Kiểm thử và tiêu chí hoàn thành

12. Checklist nộp đồ án

13. Phụ lục: mẫu nội dung báo cáo và demo

# 1. Tóm tắt dự án

EmergSOS Lite là ứng dụng mobile hỗ trợ an toàn cá nhân cho sinh viên. Khi người dùng gặp tình huống rủi ro, app cho phép kích hoạt SOS bằng thao tác nhấn giữ, lấy vị trí GPS hiện tại, tạo tin nhắn cảnh báo kèm link Google Maps, chia sẻ cho người thân/bạn bè và lưu lại lịch sử sự kiện.

| Hạng mục | Mô tả |
| --- | --- |
| Tên app | EmergSOS Lite |
| Nền tảng | Mobile app chạy trên Android/iOS qua Expo Go; ưu tiên demo Android |
| Người dùng chính | Sinh viên, người thường di chuyển một mình hoặc về khuya |
| Tính năng cốt lõi | SOS, GPS, chia sẻ cảnh báo, danh bạ khẩn cấp, lịch sử SOS |
| Tính năng cộng điểm | Fake Call, Danger Map, báo cáo điểm nguy hiểm, nút Tôi đã an toàn |
| Backend | Firebase Authentication + Cloud Firestore, dùng gói Firebase Spark miễn phí |

## Luồng demo bắt buộc phải chạy được

1. Người dùng đăng ký tài khoản bằng email/mật khẩu.

2. Người dùng đăng nhập vào app.

3. Người dùng thêm ít nhất 1 người liên hệ khẩn cấp.

4. Người dùng nhấn giữ nút SOS trong 3 giây.

5. App xin quyền vị trí và lấy latitude/longitude hiện tại.

6. App tạo link Google Maps và nội dung cảnh báo.

7. Người dùng bấm Chia sẻ cảnh báo để gửi qua Zalo/Messenger/SMS/Gmail.

8. App lưu sự kiện SOS vào Firestore.

9. Người dùng bấm Tôi đã an toàn.

10. Lịch sử SOS đổi trạng thái từ active sang safe.

# 2. Scope làm và không làm

## 2.1. Phần bắt buộc làm

| Module | Chức năng cần có | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| Authentication | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, lưu thông tin user | Bắt buộc |
| Emergency Contacts | Thêm, xem, sửa, xóa người liên hệ khẩn cấp | Bắt buộc |
| SOS Alert | Nút SOS nhấn giữ, lấy vị trí, tạo tin nhắn cảnh báo | Bắt buộc |
| Share SOS | Mở share sheet của điện thoại để gửi cảnh báo | Bắt buộc |
| SOS History | Lưu và xem lại lịch sử các lần SOS | Bắt buộc |
| Safety Status | Nút Tôi đã an toàn để kết thúc sự kiện SOS | Nên có |
| Fake Call | Giả lập cuộc gọi đến sau 5/10/30 giây | Bonus mạnh |
| Danger Report/Map | Báo cáo và xem điểm nguy hiểm trên map hoặc list | Bonus mạnh |

## 2.2. Phần không làm trong bản Lite

| Không làm | Lý do | Cách ghi trong báo cáo |
| --- | --- | --- |
| Theo dõi vị trí nền 24/7 | Khó permission, hao pin, dễ lỗi trên thiết bị thật | Hướng phát triển tương lai |
| Tự động gọi công an/cứu hộ | Nhạy cảm, không phù hợp đồ án sinh viên | Không thuộc phạm vi hệ thống |
| AI phát hiện nguy hiểm | Quá rộng, khó chứng minh chính xác | Future development |
| Livestream khi SOS | Phức tạp, cần server/media streaming | Future development |
| Ghi âm bí mật | Vướng quyền riêng tư/pháp lý | Chỉ nghiên cứu khi có xin quyền rõ ràng |
| SMS API tự động | Dễ phát sinh phí, cần billing | Bản Lite dùng share sheet miễn phí |

Nguyên tắc cắt scope Khi thiếu thời gian, giữ lại: Login/Register, Contacts, SOS, GPS, Share Message, History. Có thể bỏ Danger Map trước, rồi bỏ Fake Call nếu deadline quá gấp.

# 3. Chia vai trò cho 2 người

Vì nhóm chỉ có 2 người, cần chia theo hướng một người phụ trách trải nghiệm người dùng và màn hình, một người phụ trách dữ liệu, vị trí, SOS và tích hợp. Tuy nhiên cả hai vẫn phải review code cho nhau và cùng test trên điện thoại thật.

| Vai trò | Tên gọi trong kế hoạch | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | Frontend/UI + luồng người dùng | Thiết kế màn hình, navigation, form, validation, component giao diện, Fake Call UI, Profile, hỗ trợ báo cáo/screenshot |
| Thành viên 2 | Firebase/GPS/SOS + tích hợp | Firebase Auth/Firestore service, database, GPS, SOS flow, share message, history, danger report/map, testing kỹ thuật |

## 3.1. Thành viên 1 - Frontend/UI + luồng người dùng

Dựng navigation toàn app và tạo toàn bộ màn hình rỗng ban đầu.

Thiết kế UI cho Splash, Login, Register, Home, Contacts, Add Contact, SOS Alert, SOS History, Fake Call, Incoming Fake Call, Danger Map, Profile.

Làm form nhập liệu, validation cơ bản, loading, alert lỗi/thành công.

Tạo component dùng lại: PrimaryButton, SosButton, ContactCard, HistoryCard, DangerReportCard.

Đảm bảo app nhìn sạch, dễ demo, nút SOS nổi bật, thao tác dễ hiểu.

Phối hợp với Thành viên 2 để gắn service Firebase/GPS vào từng màn hình.

Chụp ảnh màn hình, hỗ trợ viết phần giao diện trong báo cáo và slide.

## 3.2. Thành viên 2 - Firebase/GPS/SOS + tích hợp

Tạo Firebase project, bật Authentication Email/Password và Firestore.

Viết firebase.js và các service: authService, contactService, sosService, locationService, dangerReportService.

Thiết kế collection Firestore: users, emergencyContacts, sosEvents, dangerReports.

Làm luồng đăng ký/đăng nhập/đăng xuất kết nối Firebase.

Làm chức năng lấy GPS bằng Expo Location, xử lý quyền vị trí.

Làm SOS flow: nhấn giữ, lấy vị trí, tạo map URL, tạo message, lưu event, share message.

Làm SOS History, trạng thái active/safe, cập nhật nút Tôi đã an toàn.

Làm Danger Report/Map hoặc list dự phòng nếu map lỗi.

Test trên thiết bị thật và ghi lại lỗi kỹ thuật.

## 3.3. Nguyên tắc làm chung

| Quy tắc | Áp dụng |
| --- | --- |
| Không đụng cùng một file quá lâu | Trước khi sửa file người kia đang làm, nhắn trước hoặc tạo task rõ ràng |
| Commit nhỏ mỗi ngày | Mỗi tính năng xong một phần thì commit, không để 3 ngày mới commit |
| Test trước khi merge | Code chạy được trên Expo Go mới merge vào main |
| Không tự ý mở rộng scope | Không thêm AI, SMS API, livestream nếu core chưa xong |
| Ưu tiên app chạy được | UI đẹp nhưng core không chạy thì vẫn fail demo |

# 4. Cấu trúc thư mục và người phụ trách

EmergSOSLite/
|-- App.js
|-- package.json
|-- src/
|   |-- config/
|   |   |-- firebase.js
|   |-- navigation/
|   |   |-- AppNavigator.js
|   |-- screens/
|   |   |-- SplashScreen.js
|   |   |-- LoginScreen.js
|   |   |-- RegisterScreen.js
|   |   |-- HomeScreen.js
|   |   |-- ContactsScreen.js
|   |   |-- AddContactScreen.js
|   |   |-- SosAlertScreen.js
|   |   |-- SosHistoryScreen.js
|   |   |-- FakeCallScreen.js
|   |   |-- IncomingFakeCallScreen.js
|   |   |-- DangerMapScreen.js
|   |   |-- AddDangerReportScreen.js
|   |   |-- ProfileScreen.js
|   |-- services/
|   |   |-- authService.js
|   |   |-- contactService.js
|   |   |-- sosService.js
|   |   |-- locationService.js
|   |   |-- dangerReportService.js
|   |-- components/
|   |   |-- PrimaryButton.js
|   |   |-- SosButton.js
|   |   |-- ContactCard.js
|   |   |-- HistoryCard.js
|   |   |-- DangerReportCard.js
|   |-- constants/
|   |   |-- colors.js
|   |   |-- appText.js
|   |-- utils/
|       |-- formatDate.js
|       |-- createMapUrl.js

| Khu vực file | Người chính | Người hỗ trợ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| src/navigation | Thành viên 1 | Thành viên 2 | Tạo route và điều hướng trước khi làm logic |
| src/screens/Login/Register | Thành viên 1 | Thành viên 2 | Người 1 làm UI, người 2 gắn Auth service |
| src/screens/Home/SOS | Thành viên 1 | Thành viên 2 | Người 1 làm UI, người 2 gắn SOS/GPS |
| src/screens/Contacts | Thành viên 1 | Thành viên 2 | Người 1 làm form/list, người 2 gắn Firestore CRUD |
| src/screens/FakeCall | Thành viên 1 | Thành viên 2 | Người 1 làm chính, người 2 test navigation/timer |
| src/screens/DangerMap | Thành viên 2 | Thành viên 1 | Người 2 làm map/data, người 1 làm UI fallback list |
| src/services | Thành viên 2 | Thành viên 1 | Mọi logic Firebase/GPS để trong service |
| src/components | Thành viên 1 | Thành viên 2 | Component phải dùng lại được |
| Báo cáo/slide/demo | Cả hai | Cả hai | Mỗi người viết phần mình làm |

# 5. Công việc nền tảng cần làm trước

Trước khi chia module sâu, cả hai người phải thống nhất môi trường và chạy được app mẫu. Đây là nền móng, không được bỏ qua.

## 5.1. Cài môi trường

| Công việc | Người làm chính | Kết quả cần đạt |
| --- | --- | --- |
| Cài Node.js LTS | Cả hai | Gõ node -v và npm -v có version |
| Cài VS Code | Cả hai | Mở được thư mục project |
| Cài Git | Cả hai | Gõ git --version có version |
| Cài Expo Go trên điện thoại | Cả hai | Quét QR test app được |
| Tạo project Expo | Thành viên 1 | Project EmergSOSLite chạy được |
| Đưa project lên GitHub | Thành viên 2 | Repo có main branch và README ban đầu |

## 5.2. Lệnh khởi tạo cơ bản

npx create-expo-app@latest EmergSOSLite
cd EmergSOSLite
npx expo start

## 5.3. Thư viện cần cài

npm install firebase
npm install @react-navigation/native
npm install @react-navigation/native-stack
npx expo install react-native-screens react-native-safe-area-context
npx expo install expo-location
npx expo install expo-sharing
npx expo install expo-linking
npx expo install react-native-maps

# 6. Backlog chi tiết theo module

Bảng dưới đây có thể đưa thẳng vào Trello/Jira/Notion. Cột Priority: P0 = bắt buộc, P1 = nên có, P2 = bonus.

| ID | Module | Công việc | Owner | Priority | Done khi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SET-01 | Setup | Tạo project Expo, chạy được trên Expo Go | TV1 | P0 | App mẫu mở được trên điện thoại |
| SET-02 | Setup | Tạo GitHub repo, README, branch rule | TV2 | P0 | Repo có main, dev, branch cá nhân |
| SET-03 | Setup | Cài navigation và tạo screen rỗng | TV1 | P0 | Đi qua lại giữa các màn hình được |
| FB-01 | Firebase | Tạo Firebase project | TV2 | P0 | Có Firebase config |
| FB-02 | Firebase | Bật Email/Password Auth | TV2 | P0 | Có thể tạo user |
| FB-03 | Firebase | Tạo Firestore database test mode | TV2 | P0 | Ghi/đọc thử được |
| AUTH-01 | Auth | UI RegisterScreen | TV1 | P0 | Có form họ tên/email/phone/password |
| AUTH-02 | Auth | Service registerUser + lưu users | TV2 | P0 | Đăng ký xong Firestore có user |
| AUTH-03 | Auth | UI LoginScreen | TV1 | P0 | Có form email/password và lỗi rõ ràng |
| AUTH-04 | Auth | Service login/logout | TV2 | P0 | Login vào Home, logout về Login |
| HOME-01 | Home | Thiết kế HomeScreen có nút SOS lớn | TV1 | P0 | Nút SOS nổi bật, có quick actions |
| CONTACT-01 | Contacts | UI danh sách contact | TV1 | P0 | Hiển thị card liên hệ |
| CONTACT-02 | Contacts | Form thêm/sửa contact | TV1 | P0 | Validate tên, phone, quan hệ |
| CONTACT-03 | Contacts | Firestore CRUD contacts | TV2 | P0 | Thêm/xóa/sửa/load theo userId |
| GPS-01 | Location | Xin quyền vị trí | TV2 | P0 | Từ chối quyền có báo lỗi |
| GPS-02 | Location | Lấy latitude/longitude | TV2 | P0 | Hiển thị tọa độ test được |
| SOS-01 | SOS | Component nhấn giữ SOS 3 giây | TV1 | P0 | Tránh bấm nhầm, có loading |
| SOS-02 | SOS | Tạo map URL và message cảnh báo | TV2 | P0 | Message có link Google Maps |
| SOS-03 | SOS | Lưu sosEvents vào Firestore | TV2 | P0 | Có event status active |
| SOS-04 | SOS | SosAlertScreen hiển thị cảnh báo | TV1 | P0 | Hiện message, map URL, nút share |
| SOS-05 | SOS | Share message qua share sheet | TV2 | P0 | Mở được Zalo/Messenger/SMS/Gmail nếu có |
| HIS-01 | History | UI SOS History | TV1 | P0 | List event mới nhất lên đầu |
| HIS-02 | History | Query sosEvents theo userId | TV2 | P0 | Không lộ dữ liệu user khác |
| SAFE-01 | Safety | Nút Tôi đã an toàn | TV1 | P1 | Nút rõ ràng trên SosAlertScreen |
| SAFE-02 | Safety | Update status safe + endedAt | TV2 | P1 | History đổi trạng thái safe |
| FAKE-01 | Fake Call | UI FakeCallScreen chọn tên/delay | TV1 | P1 | Chọn 5/10/30 giây |
| FAKE-02 | Fake Call | IncomingFakeCallScreen | TV1 | P1 | Giao diện giống cuộc gọi đến |
| FAKE-03 | Fake Call | Timer chuyển màn hình | TV1 | P1 | Sau delay hiện cuộc gọi giả |
| MAP-01 | Danger | Form báo cáo điểm nguy hiểm | TV1 | P1 | Chọn loại + nhập mô tả |
| MAP-02 | Danger | Lưu dangerReports kèm vị trí | TV2 | P1 | Firestore có report |
| MAP-03 | Danger | Hiển thị marker/list | TV2 | P1 | Có map hoặc list dự phòng |
| UI-01 | Polish | Màu sắc, spacing, loading, alert | TV1 | P1 | App nhìn sạch, dễ demo |
| TEST-01 | Testing | Test luồng demo end-to-end | Cả hai | P0 | Demo không crash |
| DOC-01 | Báo cáo | Viết phần công nghệ, database, chức năng | TV2 | P0 | Có nội dung kỹ thuật |
| DOC-02 | Báo cáo | Viết phần giao diện, use case, demo | TV1 | P0 | Có screenshot và mô tả UI |
| SLIDE-01 | Slide | Làm slide thuyết trình | Cả hai | P0 | Có flow demo và phân công |

# 7. Timeline 4 tuần

| Tuần | Thành viên 1 - Frontend/UI | Thành viên 2 - Firebase/GPS/SOS | Mốc hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 1 | Tạo project, navigation, màn hình rỗng, UI Login/Register/Home cơ bản | Tạo Firebase, Auth, Firestore, service nền, GitHub repo | App chạy trên Expo Go, đăng ký/đăng nhập được |
| Tuần 2 | Contacts UI, Add Contact UI, Home SOS UI, SosAlert UI | Contacts CRUD, Location permission, lấy GPS, tạo map URL | Thêm contact được, lấy vị trí được |
| Tuần 3 | History UI, Fake Call UI, Danger Report UI | SOS event, share message, history query, safe status, dangerReports | Luồng SOS end-to-end chạy được |
| Tuần 4 | Polish UI, screenshot, slide phần giao diện | Test kỹ thuật, Firestore rules cơ bản, slide phần kỹ thuật | Demo ổn, báo cáo/slide/video hoàn chỉnh |

Mốc sống còn Hết tuần 2 phải có: Login/Register, Home, Contacts, GPS test. Hết tuần 3 phải có: bấm SOS tạo message và lưu history. Nếu đến đây chưa xong thì dừng bonus, tập trung cứu core.

# 8. Checklist từng ngày

| Ngày | Thành viên 1 | Thành viên 2 | Kết quả cuối ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cài môi trường, tạo project, chạy Expo Go | Cài môi trường, tạo GitHub repo | App mẫu chạy trên điện thoại |
| 2 | Học View/Text/TextInput/Button/useState/useEffect, tạo màn hình test | Học Firebase cơ bản, chuẩn bị project Firebase | Cả hai hiểu cách chạy/sửa app |
| 3 | Cài navigation, tạo screen rỗng | Review navigation, setup branch Git | Chuyển màn hình được |
| 4 | UI Splash/Login/Register cơ bản | Firebase config, bật Auth/Firestore | App kết nối Firebase |
| 5 | Hoàn thiện Register UI + validation | registerUser + lưu users | Đăng ký được |
| 6 | Hoàn thiện Login UI + Profile logout UI | loginUser/logoutUser | Đăng nhập/đăng xuất được |
| 7 | Home UI, nút SOS lớn, quick actions | Tạo service skeleton: contacts/sos/location | Home nhìn ổn |
| 8 | ContactsScreen list UI | getContactsByUser | Load contact theo user |
| 9 | AddContactScreen form + validation | add/update/delete contact | CRUD contact chạy được |
| 10 | Hiển thị trạng thái GPS trên Home | request permission + get current location | Lấy tọa độ được |
| 11 | SosButton nhấn giữ 3 giây | createMapUrl + createSosMessage | Kích hoạt SOS tạo message |
| 12 | SosAlertScreen UI | createSosEvent lưu Firestore | SOS lưu event active |
| 13 | Nút Share UI | Tích hợp share sheet | Gửi message qua app khác được |
| 14 | SosHistory UI | Query sosEvents theo userId | History hiện đúng dữ liệu |
| 15 | Nút Tôi đã an toàn UI | markSosAsSafe update status | Status đổi safe |
| 16 | FakeCallScreen UI | Timer logic hỗ trợ | Fake call hiện sau delay |
| 17 | IncomingFakeCallScreen UI | Test fake call flow | Fake call demo được |
| 18 | Danger Report form UI | addDangerReport + GPS | Lưu report nguy hiểm |
| 19 | Danger Map/List UI | Load reports + marker/list | Xem điểm nguy hiểm được |
| 20 | Polish UI, loading, alert | Test bug Firebase/GPS | App ít crash |
| 21 | Screenshot, slide giao diện, video demo | Báo cáo kỹ thuật, test checklist | Sẵn sàng nộp |

# 9. Quy trình Git và phối hợp

## 9.1. Branch đề xuất

main              # code ổn định để demo
dev               # nhánh tích hợp hằng ngày
feature/ui        # Thành viên 1 làm UI/navigation
feature/backend   # Thành viên 2 làm Firebase/GPS/SOS

## 9.2. Quy tắc commit

| Loại commit | Ví dụ |
| --- | --- |
| feat | feat: add emergency contacts screen |
| fix | fix: handle location permission denied |
| ui | ui: polish sos button layout |
| docs | docs: update project report outline |
| refactor | refactor: move firebase logic to service |

## 9.3. Checklist trước khi merge vào dev/main

[ ] Chạy npx expo start không lỗi.

[ ] Màn hình liên quan mở được trên Expo Go.

[ ] Không để console error lớn.

[ ] Không hard-code dữ liệu test quá nhiều trong màn hình chính.

[ ] Không commit file chứa mật khẩu cá nhân hoặc secret ngoài Firebase config public.

[ ] Tính năng mới có ít nhất một lần test trên điện thoại thật.

[ ] Người kia đã review nhanh trước khi merge vào main.

# 10. Database Firebase

Dùng Cloud Firestore. Mỗi document phải có userId để lọc dữ liệu theo người dùng đang đăng nhập. Không query toàn bộ dữ liệu rồi lọc bằng mắt trong UI nếu không cần thiết.

| Collection | Field | Kiểu dữ liệu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| users | uid | string | Trùng với Firebase Auth uid |
| users | fullName | string | Họ tên người dùng |
| users | email | string | Email đăng nhập |
| users | phone | string | Số điện thoại user |
| users | createdAt | timestamp | Ngày tạo tài khoản |
| emergencyContacts | userId | string | Uid chủ sở hữu contact |
| emergencyContacts | name | string | Tên người liên hệ |
| emergencyContacts | phone | string | Số điện thoại |
| emergencyContacts | email | string | Có thể để trống |
| emergencyContacts | relationship | string | Mẹ, ba, bạn, anh/chị... |
| sosEvents | userId | string | Uid người kích hoạt SOS |
| sosEvents | latitude | number | Vĩ độ |
| sosEvents | longitude | number | Kinh độ |
| sosEvents | mapUrl | string | Link Google Maps |
| sosEvents | message | string | Nội dung cảnh báo |
| sosEvents | status | string | active hoặc safe |
| sosEvents | createdAt | timestamp | Thời điểm SOS |
| sosEvents | endedAt | timestamp/null | Thời điểm bấm Tôi đã an toàn |
| dangerReports | userId | string | Uid người báo cáo |
| dangerReports | latitude | number | Vĩ độ |
| dangerReports | longitude | number | Kinh độ |
| dangerReports | type | string | dark_area/theft_risk/harassment/empty_road/other |
| dangerReports | description | string | Mô tả điểm nguy hiểm |
| dangerReports | upvotes | number | Mặc định 0 |
| dangerReports | createdAt | timestamp | Ngày tạo báo cáo |

## 10.1. Message SOS mẫu

Tôi đang cần trợ giúp khẩn cấp!

Vị trí hiện tại của tôi:
https://maps.google.com/?q=10.950000,106.820000

Thời gian: 20/05/2026 21:30
Vui lòng liên hệ hoặc đến hỗ trợ tôi sớm nhất có thể.

# 11. Kiểm thử và tiêu chí hoàn thành

| Mã test | Chức năng | Cách test | Kết quả đạt |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | Register | Nhập họ tên/email/phone/password hợp lệ | Tạo user Auth và document users |
| T02 | Login | Đăng nhập email/password đúng | Vào Home |
| T03 | Login lỗi | Nhập sai mật khẩu | Hiện thông báo lỗi, không crash |
| T04 | Add Contact | Thêm Mẹ/09xxx/Mẹ | Contact xuất hiện trong danh sách |
| T05 | Delete Contact | Xóa một contact | Contact biến mất khỏi Firestore/list |
| T06 | Location | Bấm lấy vị trí | Có latitude/longitude hoặc báo lỗi quyền |
| T07 | SOS | Nhấn giữ SOS 3 giây | Tạo message + event active |
| T08 | Share | Bấm Chia sẻ cảnh báo | Share sheet mở ra |
| T09 | History | Vào lịch sử SOS | Có event mới nhất |
| T10 | Safe | Bấm Tôi đã an toàn | Event chuyển safe, endedAt có giá trị |
| T11 | Fake Call | Chọn 5 giây và Start | Sau 5 giây hiện incoming call |
| T12 | Danger Report | Báo cáo điểm nguy hiểm | Firestore có dangerReports mới |
| T13 | Logout | Bấm đăng xuất | Về Login |

## Definition of Done cho từng module

| Module | Xong khi |
| --- | --- |
| Auth | Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất chạy; lỗi nhập sai có thông báo; users lưu Firestore |
| Contacts | Thêm/xóa/sửa/load contact theo đúng user; không hiện dữ liệu user khác |
| Location | Xin quyền vị trí; lấy tọa độ; xử lý trường hợp user từ chối quyền |
| SOS | Nhấn giữ 3 giây; tạo message; lưu event; share được; history có record |
| Safe Status | Bấm Tôi đã an toàn thì status đổi safe và có endedAt |
| Fake Call | Chọn delay; sau delay hiện màn hình cuộc gọi giả; có nút kết thúc |
| Danger Map | Thêm report được; xem được report qua map hoặc list dự phòng |
| UI | Không vỡ layout; nút dễ bấm; màu rõ; có loading/alert cần thiết |

# 12. Checklist nộp đồ án

## 12.1. Sản phẩm kỹ thuật

[ ] Source code đầy đủ trên GitHub.

[ ] README có hướng dẫn cài đặt và chạy project.

[ ] Firebase project đã bật Auth/Firestore.

[ ] App chạy được bằng npx expo start và Expo Go.

[ ] Tài khoản demo có sẵn để thầy/cô test.

[ ] Luồng SOS demo không crash.

[ ] Có video demo 2-5 phút.

[ ] Có screenshot các màn hình chính.

## 12.2. Báo cáo

[ ] Giới thiệu đề tài và lý do chọn đề tài.

[ ] Mục tiêu hệ thống.

[ ] Phạm vi chức năng: làm và không làm.

[ ] Công nghệ sử dụng.

[ ] Phân tích yêu cầu chức năng/phi chức năng.

[ ] Use case diagram.

[ ] Thiết kế database Firestore.

[ ] Thiết kế giao diện.

[ ] Mô tả cài đặt từng chức năng.

[ ] Kiểm thử.

[ ] Kết quả đạt được.

[ ] Hạn chế và hướng phát triển.

[ ] Phân công công việc 2 thành viên.

## 12.3. Slide thuyết trình

[ ] Slide 1: Tên đề tài, nhóm, thành viên.

[ ] Slide 2: Vấn đề thực tế.

[ ] Slide 3: Mục tiêu app.

[ ] Slide 4: Chức năng chính.

[ ] Slide 5: Công nghệ sử dụng.

[ ] Slide 6: Kiến trúc hệ thống.

[ ] Slide 7: Database.

[ ] Slide 8: Giao diện chính.

[ ] Slide 9: Demo flow SOS.

[ ] Slide 10: Kết quả, hạn chế, hướng phát triển.

# 13. Phụ lục: mẫu nội dung báo cáo và demo

## 13.1. Đoạn mô tả đề tài

EmergSOS Lite là ứng dụng di động hỗ trợ an toàn cá nhân dành cho sinh viên. Ứng dụng cho phép người dùng gửi cảnh báo khẩn cấp kèm vị trí GPS thông qua thao tác nhấn giữ nút SOS. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý danh bạ khẩn cấp, lưu lịch sử cảnh báo, giả lập cuộc gọi và báo cáo khu vực nguy hiểm nhằm nâng cao khả năng tự bảo vệ trong các tình huống rủi ro.

## 13.2. Use case cần có

Register

Login

Logout

Manage Emergency Contacts

Trigger SOS Alert

Share SOS Message

View SOS History

Mark As Safe

Start Fake Call

Report Danger Area

View Danger Map

## 13.3. Kịch bản demo 3 phút

1. Mở app, giới thiệu ngắn: app hỗ trợ sinh viên cảnh báo nhanh khi gặp rủi ro.

2. Đăng nhập bằng tài khoản demo.

3. Vào Contacts, cho thấy đã có người liên hệ khẩn cấp.

4. Quay về Home, nhấn giữ SOS.

5. App lấy vị trí và tạo cảnh báo.

6. Bấm Chia sẻ cảnh báo để mở share sheet.

7. Bấm Tôi đã an toàn.

8. Vào History để chứng minh event đã lưu và đổi status safe.

9. Demo Fake Call trong 5 giây.

10. Demo Danger Report/Map hoặc list điểm nguy hiểm.

## 13.4. Hướng phát triển tương lai

Gửi SMS tự động qua API khi có kinh phí/billing.

Push notification trực tiếp cho người thân đã cài app.

Theo dõi vị trí realtime chỉ trong thời gian SOS đang active.

Ghi âm khẩn cấp có xin quyền rõ ràng.

Xác minh điểm nguy hiểm bằng cộng đồng.

Tích hợp smartwatch hoặc nút bấm Bluetooth.

Tự động phát hiện té ngã hoặc va chạm.

Phân tích rủi ro khu vực dựa trên dữ liệu báo cáo.

## 13.5. Kết luận triển khai

Kết luận Với nhóm 2 người, phải làm theo thứ tự: nền app -> Auth -> Contacts -> GPS -> SOS -> Share -> History -> Safe -> Fake Call/Danger Map -> Polish. Không được làm bonus trước khi core chạy được.